## Tabelle1
Zeitplan
Elia Reutlinger ¦ IPA 2019 |  | Tage |  | Tag 1 |  |  |  | Tag 2 |  |  |  | Tag 3 |  |  |  | Tag 4 |  |  |  | Tag 5 |  |  |  | Tag 6 |  |  |  | Tag 7 |  |  |  | Tag 8 |  |  |  | Tag 9 |  |  |  | Tag 10
|  |  |  | Mittwoch, 24.4. |  |  |  | Donnerstag, 25.4. |  |  |  | Freitag, 26.4. |  |  |  | Dienstag, 30.4. |  |  |  | Donnerstag, 2.5. |  |  |  | Freitag, 3.5. |  |  |  | Dienstag, 7.5. |  |  |  | Mittwoch, 8.5. |  |  |  | Donnerstag, 9.5. |  |  |  | Freitag, 10.5.
Phase & Tätigkeit |  | Stunden |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Initialisierung | Arbeitsjournal & Projekt aufsetzen | Soll | 2
|  | Ist | 1.5
Entwicklung |  | Soll | 34
|  | Ist | 28
Grundlegende Konfiguration | Design, Mehrsprachigkeit, Konfigurationen | Soll | 4
|  | Ist | 2.5
| Authentifizierung und Mapping/Routing | Soll | 2
|  | Ist | 3.5
| Progressive WebApp PWA | Soll | 2
|  | Ist | 1
Seiten und Funktionen | Planeinstellungen | Soll | 4
|  | Ist | 3.5
| Einstellungen | Soll | 2
|  | Ist | 2.5
| Einsatzplan | Soll | 12
|  | Ist | 15
| Dashboard | Soll | 2
Ist
| Support / Hilfe | Soll | 2
Ist
| Fehlermeldungen | Soll | 2
Ist
Abschliessende Optimierungen | Funktionen & Responsiveness | Soll | 1
Ist
| Ungeplante Arbeiten | Soll | 1
Ist
Dokumentation |  | Soll | 44
Ist
Erster Teil | Kurzfassung & Aufgabenstellung | Soll | 2
Ist
| Projektmanagement, Planung & Firmenstandards | Soll | 4
Ist
| Abschlussbericht | Soll | 4
Ist
| Uneingeplante Arbeiten | Soll | 2
Ist
Zweiter Teil | Initialisierung | Soll | 10
Ist
| Realisierung | Soll | 10
Ist
| Abschluss & Anhänge | Soll | 4
Ist
Abschliessende Optimierungen | Grammatik, Satzbau, Formatierung | Soll | 6
Ist
| Uneingeplante Arbeiten | Soll | 2
Ist